## Sheet1
Product Backlog Ágil
Nome da Tarefa | História | Sprint Pronto | Prioridade | Status | Estimativa de Tempo (horas) | Sprint Atribuído a:
Sprint 1 | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 40 | Sim
Criar perfil de usuarios | Não | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Sim
Gerar cadastro para Usuários | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Sim
Criar relatórios de consumo (Água) | Sim | Sim | Média | Não Iniciada | 16 | Sim
Sprint 2 | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 96 | Não
Criar relatórios de consumo (pesticida) | Sim | Sim | Baixa | Não Iniciada | 32 | Sim
Criar um sistema de rotinas | Sim | Sim | Baixa | Não Iniciada | 48 | Sim
Garantir que os usuários possam colocar os dados | Não | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Não
Sprint 3 | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 32 | Não
Validar as rotinas de irrigação no sistema | Sim | Não | Baixa | Não Iniciada | 8 | Não
Retribuir ao usuário um esquema de rotinas | Não | Sim | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Criar relatórios sobre a plantação | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Não
Sprint 4 | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 96 | Não
Devolver ao usuário um relatório do produto final | Sim | Não | Baixa | Não Iniciada | 32 | Não
Inserir dados sobre quantidade de água utilizada | Sim | Sim | Baixa | Não Iniciada | 32 | Não
Verificação de funcionamento das rotinas | Sim | Sim | Baixa | Não Iniciada | 32 | Não
Inserir dados sobre o tipo de produto produzido | Sim | Sim | Média | Não Iniciada | 0 | Não
Sprint 5 | Sim | Não | Baixa | Não Iniciada | 216 | Não
Criar mapeamento da área | Sim | Não | Baixa | Não Iniciada | 48 | Não
Automatizar processo de irrigação | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Criar formulário para a área total do terreno e dividi-las em sessões | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Criar relatórios sobre as áreas de irrigação | Não | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Sprint 6 | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 72 | Não
Devolver ao usuário um relatório da área definida | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 32 | Não
Garantir que o Gestor possa alterar possíveis erros | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 8 | Não
Crar sistema para gerenciar Rotinas | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Não
Criar sistema de notificação | Sim | Não | Média | Não Iniciada | 16 | Não
Crie um Product Backlog Ágil no Smartsheet

## Sheet2
Essa planilha permite construir a lista suspensa
Sim | Alta | Completa
Não | Média | Em Progresso
| Baixa | Não Iniciada