## Sprint 1
Modelo de Sprint Backlog
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão do Sprint
História de Usuário #1 | 6 | Gabriel |  | 2023-05-31 | 2 | 2 | 2 |  |  | 6
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #4 | 5 | Gabriel |  | 2023-05-31 | 2 | 2 | 1 |  |  | 5
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #6 | 4 | Leticia |  | 2023-05-31 | 2 | 1 | 1 |  |  | 4
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #7 | 9 | Leticia e Gabriel |  | 2023-05-31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #13 | 7 | Leticia e Gabriel |  | 2023-05-31 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Total |  |  |  |  | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 31
Criar um Sprint Backlog no Smartsheet

## Página4 (hidden)
Leticia
Gabriel
Gabriel e Leticia
Leticia e Gabriel

## Sprint 2
Modelo de Sprint Backlog
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão do Sprint
História de Usuário #12 | 4 | Leticia |  | 2023-06-07 | 2 | 2 |  |  |  | 4
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #3 | 6 | Leticia e Gabriel |  | 2023-06-07 |  | 2 | 2 | 2 |  | 6
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #8 | 5 | Gabriel |  | 2023-06-07 | 2 | 2 | 1 |  |  | 5
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
História de Usuário #9 | 10 | Gabriel e Leticia |  | 2023-06-07 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Total |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 25

## Sprint 3
Modelo de Sprint Backlog
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão do Sprint
História de Usuário #5 | 5 | Gabriel e Leticia |  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
História de Usuário #11 | 4 | Leticia |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
História de Usuário #2 | 8 | Gabriel |  |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
História de Usuário #10 | 9 | Leticia e Gabriel |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
|  |  | Concluído | 2023-06-14
Total |  |  |  |  | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 26

## BAckup - APagar depois
Item em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Revisão do Sprint
História de Usuário #1 | 5
Sub Rotina 1 - Criar perfil de usuarios |  |  | Concluído | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 20
Sub Rotina 2- Gerar cadastro para Usuários |  |  | Concluído | 5 | 0.5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2
História de Usuário #4 | 1
Sub Rotina 1- Criar relatórios de consumo (Água) |  |  | Em andamento | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1.6 | 2 | 6
Sub Rotina 2- Criar relatórios de consumo (pesticida) |  |  | Concluído | 3 | 3 | 5 | 9 | 3.3 | 6 | 2
História de Usuário #6 | 5
Sub Rotina 1- Criar um sistema de rotinas |  |  | Concluído | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sub Rotina 2- Garantir que os usuários possam colocar os dados |  |  | Concluído | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Sub Rotina 3- Validar as rotinas de irrigação no sistema |  |  | Concluído | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Sub Rotina 4- Retribuir ao usuário um esquema de rotinas |  |  | Em andamento | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
História de Usuário #7 | 8
Sub Rotina 1- Criar relatórios sobre a plantação |  |  | Concluído | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Sub Rotina 2- Inserir dados sobre quantidade de água utilizada |  |  | Concluído | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Sub Rotina 3- Inserir dados sobre o tipo de produto produzido |  |  | Concluído | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Sub Rotina 4- Devolver ao usuário um relatório do produto final |  |  | Concluído | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
História de Usuário #5 | 3
Sub Rotina 1- Criar mapeamento da área |  |  | Concluído | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Sub Rotina 2- Criar relatórios sobre as áreas de irrigação |  |  | Concluído | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Sub Rotina 3- Devolver ao usuário um relatório da área definida |  |  | Concluído | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
História de Usuário #6 | 3
Sub Rotina 1- Garantir que o Gestor possa alterar possíveis erros |  |  | Em andamento | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
História de Usuário #7 | 3
Sub Rotina 1- Criar um sistema para pausar a rotina |  |  | Concluído | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1
Sub Rotina 2- Criar um Sistema para deletar a rotina |  |  | Concluído | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0
História de Usuário #8 | 3
Sub Rotina 1- Criar formulário para a área total do terreno e dividi-las em sessões |  |  | Em andamento | 0.3 | 0.5 | 2 | 0 | 3.5 | 8 | 3
História de Usuário #9 | 3
Sub Rotina 1- Verificação de funcionamento das rotinas |  |  | Concluído | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 0
História de Usuário #10 | 16
Sub Rotina 1- Automatizar processo de irrigação |  |  | Em andamento | 0.5 | 0.6 | 5 | 3 | 3.6 | 2 | 3
História de Usuário #11 | 5
Criar sistema de notificação
Total |  |  |  | 88.8 | 58.1 | 60 | 57.5 | 47.5 | 52 | 47